## 广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目
重大建设项目批准和实施领域信息公开表
（ 2018 年 7 月）
项目法人单位：广州医科大学附属第三医院 | [12 empty] | 单位：万元
项目名称 | 单位性质 | 项目类型 | 项目建设规模和建设内容 | [5 empty] | 项目总投资 |  | 年度投资计划 |  | 当月完成投资
广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目 | 行政事业单位 | 前期 | 项目总建筑面积38871平方米，建筑地上8/5层，地上建筑面积25221平方米；地下3层，地下建筑面积约13650平方米。主要建设内容包括临床药学部、麻醉手术中心、检验科、核医学科、介入中心、输血科、医学超声科、供应室、放射科、病理科等医技用房以及妇研所实验部、重症孕产妇监护病房、产科用房、地下车库、设备用房、配套室外工程和公用工程等。 | [5 empty] | 40284.51 |  | 200 |  | 0
资金构成情况 | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 社会资金 |  |  | 自建设以来累计完成投资 |  | 本年度到本月累计完成投资 | 开工日期 |  | 竣工或投产日期
|  | 中央财政 | 省财政 | 市财政 | 区财政 | 企业自有 | 银行贷款 | 其他资金 |  |  |  | 计划 | 实际 | 计划 | 实际
项目总投资及资金构成 | 40284.51 |  |  | 40284.51 |  |  |  |  | 10025.66 |  | 200 | 2019.5 |  | 2021.12
年度投资计划及资金构成 | 200 |  |  | 200
项目阶段信息（选择“完成”、“未完成”、“部分项目完成”，不需要的选“-”）
项目准备 |  | 规划用地 |  |  | 施工报建 |  |  | 建设实施 |  |  | 财务决算 |  |  | 其它
项目建议书批复 | 完成 | 征地拆迁 |  | 未完成 | 初步设计审批 |  | 完成 | 场地平整 |  | 未完成 | 财产物资盘点 |  | 未完成
环评批复 | 完成 | 建设用地规划许可 | 建设用地规划许可 | 完成 | 概算评审 |  | 未完成 | 基坑施工 |  | 未完成 | 债权债务清理 |  | 未完成
可研批复 | 完成 | 建设用地批准书 | 建设用地批准书 | 未完成 | 施工图审查 |  | 未完成 | 主体工程施工 |  | 未完成 | 编制竣工财务决算（包括财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关资料） |  | 未完成
核准、备案手续 | 完成 | 修建性详细规划 | 修建性详细规划 | 完成 | 施工许可 |  | 未完成 | 设备安装 |  | 未完成
规划选址 | 完成 | 建设工程规划许可 | 建设工程规划许可 | 未完成 | 工程招标 |  | 未完成 | 装饰工程 |  | 未完成
用地预审 | 完成
项目方案稳定 | 完成
说明：1..单位性质选择“行政事业单位”、“国有企业”、“民营企业”或“外商投资企业”； 2.项目类型选择“竣工”“续建”、“新开工”或“前期”.